## реализуемые, вкл в 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов, реализуемых на территории г. Таганрога
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации в 2023 году
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующее отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к перечню "100 Губернаторских инвестиционных проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн рублей) |  |  | Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2023 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн рублей) |  | %освоения от плана 2023 год | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) |  |  | адрес размещения офиса инициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР)
[7 empty] | начало | ввод в эксплуатацию | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализации проекта | на 31.12.2023 |  | Всего | планируемое кол-во новых раб. мест в 2023 г. | факт.создано в 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22
1 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | ООО "Синара ГТР Таганрог" | Создание и использование (эксплуатация) трамвайной сети в городе Таганроге | Пассажирский транспорт | 2021 | 2024 | 13579 | 450 | 13129 | 2386 | 12307 | 1114 |  | 514 (71+267+176) (2021 факт+2022 факт+2023 план) | 118 | 237 | 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1. | 1. Трамвайные пути (Завод «Красный котельщик» - кольцо в районе Добролюбовского пер) разворотное кольцо вдоль ул. Ленина у Каркасного пер. в районе Завода «Красный котельщик» - по ул. Ленина в сторону ул. Дзержинского до пересечения с ул. Дзержинского – по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Фрунзе - по ул.Фрунзе - Тургеневский пер. - Александровская ул. - Некрасовский пер. – ул. Карла Либкнехта, с устройством кольца по Добролюбовскому пер. – ул.Розы Люксембург в сторону пересечения с Некрасовским пер. 2. Тяговые подстанции: Тяговая подстанция ТП-1 пер. Гоголевский 8, Тяговая подстанция ТП-8, пер. Некрасовский, 45-4, Тяговая подстанция ТП -12, ул. Ленина, 226-1 3. Диспетчерский пункт, ул. Розы Люксембург, 10 4. Трамвайные пути (ЖД Вокзал - ул. Дзержинского) разворотное кольцо у ж.д вокзала в границах улиц: ул. Щаденко, ул. Москатова, ул. Турубаровых – далее в южном направлении, до ул. Морозова – по ул. Морозова – ул. Дзержинского до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ленина. Трамвайные пути (Завод «Прибой» - Смирновский пер.) Кольцо вдоль Большой Бульварной ул. – по Большой Бульварной ул. – Сквозной пер.– Октябрьская ул. – в сторону 2-й Советской ул. – пересекая Северную площадь в направлении Большого просп. – по Большому просп. – Кузнечная ул. до пересечения с пер. Смирновский. Трамвайные пути (Аэропорт в районе пл. Авиаторов - Смирновский пер.) Кольцо рядом с пл. Авиаторов – от аэропорта по Инструментальной ул. (в районе пересечения с Красногвардейским пер., трамвайная линия уходит правее перекрестка) - Смирновский пер. до пересечения с ул. Фрунзе. Трамвайные пути (ул. Карла Либкнехта от Смирновского пер. до пер. Добролюбовского) от Смирновского пер.– по ул. Карла Либкнехта – до пер. Добролюбовского. 5. Трамвайное депо, Смирновский пер., 52 6. Тяговые подстанции: Тяговая подстанция ТП- 4, ул. Кузнечная 142-3, Тяговая подстанция ТП-11, ул. Плотникова, 87, Тяговая подстанция ТП-2 пер. Смирновский 52, Тяговая подстанция ТП-9, ул. Инструментальная, 19-5, Тяговая подстанция ТП-3 ул. Морозова 3-1 | Завершен первый этап строительства. Осуществляется реализация второго этапа (строительно-монтажные работы). Адреса работ: 1. Трамвайные пути (Завод «Красный котельщик» - кольцо в районе Добролюбовского пер) разворотное кольцо вдоль ул. Ленина у Каркасного пер. в районе Завода «Красный котельщик» - по ул. Ленина в сторону ул. Дзержинского до пересечения с ул. Дзержинского – по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Фрунзе - по ул.Фрунзе - Тургеневский пер. - Александровская ул. - Некрасовский пер. – ул. Карла Либкнехта, с устройством кольца по Добролюбовскому пер. – ул.Розы Люксембург в сторону пересечения с Некрасовским пер. 2. Тяговые подстанции: Тяговая подстанция ТП-1 пер. Гоголевский 8, Тяговая подстанция ТП-8, пер. Некрасовский, 45-4, Тяговая подстанция ТП -12, ул. Ленина, 226-1 3. Диспетчерский пункт, ул. Розы Люксембург, 10 4. Трамвайные пути (ЖД Вокзал - ул. Дзержинского) разворотное кольцо у ж.д вокзала в границах улиц: ул. Щаденко, ул. Москатова, ул. Турубаровых – далее в южном направлении, до ул. Морозова – по ул. Морозова – ул. Дзержинского до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ленина. Трамвайные пути (Завод «Прибой» - Смирновский пер.) Кольцо вдоль Большой Бульварной ул. – по Большой Бульварной ул. – Сквозной пер.– Октябрьская ул. – в сторону 2-й Советской ул. – пересекая Северную площадь в направлении Большого просп. – по Большому просп. – Кузнечная ул. до пересечения с пер. Смирновский. Трамвайные пути (Аэропорт в районе пл. Авиаторов - Смирновский пер.) Кольцо рядом с пл. Авиаторов – от аэропорта по Инструментальной ул. (в районе пересечения с Красногвардейским пер., трамвайная линия уходит правее перекрестка) - Смирновский пер. до пересечения с ул. Фрунзе. Трамвайные пути (ул. Карла Либкнехта от Смирновского пер. до пер. Добролюбовского) от Смирновского пер.– по ул. Карла Либкнехта – до пер. Добролюбовского. 5. Трамвайное депо, Смирновский пер., 52 6. Тяговые подстанции: Тяговая подстанция ТП- 4, ул. Кузнечная 142-3, Тяговая подстанция ТП-11, ул. Плотникова, 87, Тяговая подстанция ТП-2 пер. Смирновский 52, Тяговая подстанция ТП-9, ул. Инструментальная, 19-5, Тяговая подстанция ТП-3 ул. Морозова 3-1. Идет реализация 2 этапа. В рамках 2 этапа проекта осуществляются следующие виды работ: - монтаж трамвайных путей; - строительство тяговых подстанций; - строительство трамвайного депо. Таганрогский трамвай – первый в России концессионный проект комплексной модернизации всей трамвайной сети города. Масштабный проект предполагает создание новой и модернизацию существующей трамвайной инфраструктуры, а также закупку нового подвижного состава для обслуживания всех городских маршрутов. Реализованы задачи: – рост транспортной мобильности населения; – создание высокотехнологичной инфаструктуры; – улучшение безопасности пассажирских перевозок; – повышение комфорта пассажиров; – снижение нагрузки на экологию. Реализация проекта производится в 2 этапа, в марте 2023 Администрации г. Таганрога передан I этап, передача II этапа планируется до конца 2023 года. I Этап протяженность путей -10,63 км; остановочных пунктов - 24 шт. подвижного состава – 10 ед. пассажиропоток - 3,5 млн пасс./год II Этап протяженность путей – 32, 32 к остановочных пунктов – 76 шт. подвижного состава – 50 ед. пассажиропоток - 8,5 млн пасс./год реконструкция депо – 1 ед.
2 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" |  | производство летательных аппаратов | [12 empty] | ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», 347923, Российская Федерация, г. Таганрог, Площадь Авиаторов,1. Телефон/факс: 8 (8634) 64-00-94. E-mail: info@beriev.com. Управляющий директор Павлов Павел Владимирович | ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», 347923, Российская Федерация, г. Таганрог, Площадь Авиаторов,1. Телефон/факс: 8 (8634) 64-00-94. E-mail: info@beriev.com. Управляющий директор Павлов Павел Владимирович | -
2 |  |  |  | ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" | НИОКР (Бе-200) |  | 2011 | 2025 | 8686.11 | 8686.11 | 0 | 613.13 | 2350.04 | 22.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Земельный участок площадью 1 162 691 кв. м находится в собственно-сти. В настоящее время ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.Ведутся работы по разработке КД.
4 | [20 empty] | Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств. В рамках реализации инвестиционного проекта планируются работы по реконструкции, модернизации, созданию и приобретению основных средств. Осуществляются работы по созданию и вводу объектов ОС.
3 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | АО "ТАГМЕТ" | Модернизация газокислородных горелок ДСП с совмещением инжекции угля | промышленность (черная металлургия, трубопрокатное производство) | 2022 | 2024 | 102.7 | 102.7 | 0 | 91.9 | 56.7 | 56.2 |  | 0 | 0 | 0 | 347928, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Заводская, 1 тел.(8634) 65-00-65, fax@tagmet.ru, Управляющий директор С.И. Билан | 347928, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Заводская, 1 тел.(8634) 65-00-65, fax@tagmet.ru, Управляющий директор С.И. Билан | Рабочая документация на горелки и панели получена. Горелки – поставщик ЗАО НПП «Машпром», г. Екатеринбург. Панели – поставщик ООО НПО «Ме-талэнерго», г. Магнитогорск. Кислородные и газовый стенды (3 шт.) – поставщик ООО «Криотех», г. Новочеркасск. Экспертиза проекта получена. Пуск оборудования запланирован на май 2024.
4 |  |  |  |  | Реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса "Премиум" и расширение муфтового участка ТПЦ (УОТ 1- ПРОЛЕТ А-Б, Б- В; УОТ 2- М- Н, Н- П; И- Ж) |  | 2014 | 2024 | 436.2 | 436.2 | 0 | 74.5 | 215.1 | 24.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Линия фосфатирования муфт (Муфтовый участок) - ПНР, пуск в эксплуатацию и обучение персонала, ввод в эксплуатацию – январь-февраль 2024. Оборудование упаковки труб в пакеты и транспортная механизация (Обсадная 5) - срок завершения работ – март 2024. Оборудование покраски труб - завершение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию – II-кв. 2024 года.
5 |  |  |  |  | Модернизация линии "Бурильная" ТПЦ с целью выполнения требований PSL3 |  | 2022 | 2024 | 323.9 | 323.9 | 0 | 275.3 | 164.8 | 163.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Поставщик оборудования – ф. Jiangsu, Китай. Оборудование поставлено в полном объеме. Ведутся работы по выполнению ПИР и приобретению оборудования ответственности АО «ТАГМЕТ». Принято управленческое решение по переносу срока монтажа на май 2024 с окончанием работ по монтажу и пуску в эксплуатацию в июне 2024.
8 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Проводится модернизация промышленного оборудования
6 | г. Таганрог | Министерство сельского хозяйства и продовольствия | * | ООО " Морской зерновой терминал" | Строительство универсального портового перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог в районе Северного мола по перегрузке зерновых культур и генеральных грузов | строительство | 2018 | 2024 | 1130.1 | 226 | 904.1 | 604.1 | 107.1 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 347905 Россия, Ростовская область, г. Таганрог ул. Дзержинского д. 111-21 , тел. (8634) 625-568, e-mail: mztterminal@gmail.com, Генеральный директор ООО "МЗТ" Курилов Юрий Мингатович | 347922 Ростовская область г. Таганрог Комсомольский спуск, 2; Генеральный директор ООО "МЗТ" Курилов Юрий Мингатович | Получено положительное заключение государственной экспертизы экологического раздела проектно-сметной документации и Главгосэкспертизы. Подготовлены и зарегистрированы в Донском бассейновом водном управлении решения о предоставлении водных объектов в пользование в целях строительства, проведения дноуглубительных работ, а также складирования грунта на подводном отвале при дноуглубительных работах. Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребнадзоре на проект санитарно-защитной зоны объекта (СЗЗ) и решение об установлении границ СЗЗ объекта. СЗЗ объекта поставлена на кадастровый учет. Получено разрешение в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования на подводный отвал грунта, образующегося при проведении дноуглубительных работ.
7 | г. Таганрог | Муниципальное образование | * | Таганрогский филиал АО "Клевер" | Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники | Сельскохозяйственное машиностроение | 2022 | 2024 | 1500 | 1500 | 0 | 1122.51 | 1837.22 | 1459.73 |  | 500 | 356 | 285 | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2-6/22 | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2А, директор - Мижерицкий Роман Александрович | Ведутся работы по: - Монтаж блочно-модульной котельной - Асфальтирование дорог производственного комплекса - Устройство внутрицеховых сетей теплоснабжения Выполнены работы по: - Устройство кровли цеха 35/2 - Ремонт столовой и комнаты приема пищи - Строительство малой парковки на площадке цеха 51. На 12.01.2024 г. - 429 численность работников
8 | г. Таганрог | Министерство промышленности и энергетики | * | АО "ПТМ" | Увеличение мощности производства роликов конвейерных гладких горячеформованных за счет ввода в эксплуатацию доп.единиц оборудования с ЧПУ | 28.22.7-Производство пневматических подъемников и прочего оборудования непрерывного действия для товаров и материалов | 2019 | 2026 | 530.01 | 530.01 | 0 | 57.948 | 276.289 | 57.948 |  | 6 | 0 | 0 | 347913, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. Химическая, 11-1, генеральный директор - Лабурцев Р.В. | 347913, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. Химическая, 11-1, генеральный директор - Лабурцев Р.В. | По состоянию на текущий момент АО «ПТМ» уже приобретены за счет собственных средств и введены в эксплуатацию две единицы оборудования: - установка технологическая для нанесения покрытия порошковыми красками TR-F-VE-TS (пр-во TAISS S.R.L.) на сумму 28,025 млн.руб. - Станок ленточнопильный Автоматический KASTOtwin( пр-во KASTO MaschinenbauGmbh&Co.KG) на сумму 7,518млн.руб. - закрыт договор лизинга на второй станок ленточнопильный Автоматический KASTO winА4.6 пр-ва KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG (Германия). Лизинговые платежи оплачены на сумму 8,265млн.руб. -заключен договор лизинга на Машину ротационною вытяжки с ЧПУ (тип RM220/2) компании GFU с технологической оснасткой и комплектом запасных частей . Станок завезен на площадку АО «ПТМ», после ПНР приступил к работе. Лизинговые платежи оплачены на сумму 148,834 млн.руб. (срок договора лизинга до 31.05.2025г) - заключен договор лизинга на Станок плазменной резки PL 2060, плазменный источник XPR 300 пр-ва Dener (Турция) . Лизинговые платежи оплачены на сумму 13,431 млн.руб. - заключен договор лизинга на автоматическую линию для обработки осей роликов КСЛО-01, КСЛ-085. Лизинговые платежи оплачены на сумму 70,216 млн.руб.(срок договора лизинга до 15.03.2026г) - ведутся переговоры по приобретению автоматической линии сборки и выходного контроля роликов конвейерных( на 2020г. сумма затрат составляла 209,7 млн.руб)
9 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  |  | Модернизация оборудования | Промышленное производство | 2019 | 2025 | 50.3 | 50.3 | 0 | 5.66 | 42.265 | 5.664 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение основных средств, реконструкция и модернизация основных фондов
10 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | ООО «Полимерпром» | Модернизация и перевооружение производства | промышленность | 2023 | 2024 | 50 | 35 | 15 | 50 | 26.63 | 26.63 |  | 4 | 4 | 2 | Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13-21, Бородин Г.А. - директор | Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13-21, Бородин Г.А. - директор | Финансирование проекта осуществляется за счет собственных и заемных средств. В настоящее время производится обновление парка станков и оборудования.
11 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  |  | Расширение производственных площадей | промышленность | 2023 | 2024 | 18 | 10 | 8 | 18 | 8.38 | 8.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | В настоящее время производится расширение производственных площадей.
15 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | АО "Красный гидропресс" | [14 empty] | 347928, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, Северная площадь, д. 3, директор Горлов Владимир Федорович. | 347928, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, Северная площадь, д. 3, директор Горлов Владимир Федорович. | Производится оплата за металлобра-батывающее и прочее оборудование, модернизацию оборудования, развитие ИТ, модернизацию и реконструкцию зданий.
12 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  |  | Федеральный проект "Развитие технологической и производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса" | промышленность | 2022 | 2024 | 479.18 | 0 | 479.18 | 462.39 | 423.84 | 423.84 |  | 25 | 25 | 20 |  |  | Производится оплата за металлобрабатывающее и прочее оборудование
17 | г. Таганрог | Муниципальное образование | [16 empty] | 347913, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 10В, тел.: 312-345, lemax@lemax.ru, директор - Волхов А. Н. | 347913, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 10В, тел.: 312-345, lemax@lemax.ru, директор - Волхов А. Н. | Приобретены станки и оборудования на котельное производство (радиаторы, котлы), осуществлены затраты на капитальное строительство (новые склады)
13 | г. Таганрог | Министерство промышленности и энергетики | * | ООО "Технологии Света" | Строительство завода по производству осветительных светодиодных приборов в г. Таганроге Ростовской области | строительство | 2016 | 2024 | 515 | 285 | 230 | 0 | 515 | 0 |  | 22 | 22 | 22 | г.Таганрог, Мариупольское шоссе,71 Л, тел: 431-297, order@tl-led.ru, ген.директор Монтвида Александр Владимирович | г.Таганрог, Мариупольское шоссе,71 Л, тел: 431-297, order@tl-led.ru, ген.директор Монтвида Александр Владимирович | Земельный участок площадью 5000 кв. м находится в собственности. Завершено строительство комплекса зданий сборочного производства. Введен в эксплуатацию основной производственный корпус «цех №1» общей площадью 1 495,7 кв. м. Введено в эксплуатацию здание склада готовой продукции общей площадью 1 347 кв. м. Введен в эксплуатацию склад черных металлов. Ведется разработка проектно-сметной документации для строительства «литейного цеха №2» по производству корпусов и деталей светотехнических приборов из алюминия на территории склада черных металлов. Приобретено основное оборудование. Приобретен третий земельный участок для перевода категории земли. Все коммуникации проведены. Ведется работа по изменению категории использования земель производственного назначения. С 2016 по 2022 год ООО «Технологии света» реализует инвестиционный проект «Строительства завода по производству осветительных светодиодных приборов в г. Таганроге Ростовской области». В настоящее время построены 3 производственных здания, организованы следующие производственные участки: Цех № 1 Участок раскроя металла; Участок раскроя листов поликарбоната и полистирола; Участок термопласт автоматов; Инструментальный участок; Участок раскроя картона; Цех № 2 Участок припоя; Пост пайки проводов; Участок сборки. Цех № 3 – последний этап проекта. Для полной реализации проекта необходимо изменение ПЗЗ г. Таганрога. Ожидаем, что новый проект будет принят в 2024 г. В новом цеху организованы участки Литье заготовок для производства светильников Окрашивание заготовок Сопутствующие работы: работа с металлом (раскрой, разка профилей, сварочные работы) Реализация инвестиционного проекта позволила наладить выпуск собственных комплектующих для производства светодиодных светильников: корпуса, линзы, заглушки, светодиодные линейки. Завод производит светодиодные светильники, который применяются в разных областях жизни: уличное освещение (дороги, парковые светильники, архитектурные), промышленное освещение, торговое, офисное, для АЗС и др. Идет разработка светодиодных светильников для сельского хозяйства (фитосветильники для теплиц, подсветки газонов, оранжерей). Работаем по специальным заказам. Объем производства составляет порядка 70 тыс. в год светильников различного назначения. Но это далеко не предел. Мы готовы увеличить объем выпускаемой продукции и имеем для этого резервы.
14 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | ИП Лавров П.С. | Строительство спортивного комплекса "Здоровое будущее" | строительство | 2022 | 2026 | 300 | 300 | 0 | 1 | 50 | 1 |  | 20 | 0 | 0 | Инициатор проекта: Лавров Павел Сергеевич, адрес: г. Таганрог, ул. Чехова, 322, тел. +79281910886, e-mail: perspektiva12@inbox.ru | г. Таганрог, ул. Чучева, 50-2, Лавров Павел Сергеевич | Земельный участок площадью 16 000 кв. м находится в аренде. Ранее проект реализовывался компанией ООО «Технологии света». ООО «Технологии света» были проведены следующие работы: - проведен монтаж и подключение блочной комплектной трансформаторной подстанции; - проведены дополнительное обследование существующего свайного поля и ростверка; - выполнены работы по восстановлению несущей способности шарнирных узлов рам металлокаркаса здания; - восстановлены защитные и декоративные элементы витражных заполнений зданий и участка кровли из сэндвич-панелей. 07.04.2022 оформлен договор купли-продажи ИП Лавровым П.С. В спортивном комплексе планируется размещение секций по мини-футболу, гандболу, плаванию, а также по вольной и греко-римской борьбе, боксу, кикбоксингу, дзюдо, каратэ. В настоящее время ведется работа по разработке проектных решений постройки административного корпуса и отдельно стоящей котельной. Проектно-сметная документация находится в стадии разработки.
15 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | ООО "ПК-ЭНЕРГО" | Реконструкция РП ТП Красный Гидропресс |  | 2021 | 2024 | 18.93 | 18.93 | 0 | 4.47 | 14.23 | 4.48 |  | 0 | 0 | 0 | Инициатор проекта: ООО "ПК-ЭНЕРГО" генеральный директор Рыбинская Т.Е. | г. Таганрог, Северная площадь, 3 | Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств. В рамках реализации инвестиционного проекта планируются работы по двум распределительным пунктам трансформаторной подстанции, а именно: - реконструкция строительной части; - замена 8 ячеек с масляным выключате-лем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты.
16 |  |  |  |  | Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" |  | 2020 | 2024 | 32.086 | 32.086 | 0 | 16.26 | 35.82 | 30.53 |  | 0 | 0 | 0 | Инициатор проекта: ООО "ПК-ЭНЕРГО" генеральный директор Рыбинская Т.Е. | г. Таганрог, ул. Щаденко, д. 69 | Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных.
17 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | ООО "ТЛЗ" | Модернизация оборудования |  | 2023 | 2023 | 98.8 | 98.8 | 0 | 98.8 | 48.09 | 48.09 |  | 0 | 0 | 0 | 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. Строительная, 2, Слинько К.В. - генеральный директор, 477-922 | 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. Строительная, 2, Слинько К.В. - генеральный директор. | В настоящее время осуществлен текущий ремонт оборудования, приобретены дорогостоящие запчасти.
30 | [6 empty] | 2022 | 2023 | [12 empty] | Объект реализован и введен в эксплуатацию по реконструкции линий в 2022 году. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия завершены в 2023 году. Объект введен в эксплуатацию. В 2023 году - финансирование кредиторской задолженности.
38 | г. Таганрог | Муниципальное образование |  | МУП "Управление "Водоканал" | [16 empty] | Завершено декабрь 2023г.
39 |  |  |  | МУП "Управление "Водоканал" | [16 empty] | Завершено декабрь 2023г.
18 |  |  |  | МУП "Управление "Водоканал" | Реконструкция объекта «Блок основных сооружений (старый). Склад» на очистных сооружениях водопровода «Донвод», пер. 7-й Новый, 95-б (разработка ПСД) |  | 2023 | 2024 | 7.105 | 7.105 | 0 | 3.553 | 3.553 | 3.553 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Проектная документация будет разработана до 01.03.2024, строительно-монтажные работы будут выполняться после определения стоимости и источников финансирования.
41 |  |  |  | МУП "Управление "Водоканал" | [16 empty] | Завершено декабрь 2023г.
42 |  |  |  | МУП "Управление "Водоканал" | [16 empty] | 1-я очередь выполнена (проектная документация разработана), 2-я очередь строительно-монтажные работы запланированы на 2024-26гг.
| ИТОГО: | [7 empty] | 27857.421 | 13092.141 | 14765.28 | 5885.521 | 18482.057 | 3450.225 | 0 | 627 | 525 | 566

## приостановленные (hidden)
Таблица № 3
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ приостановленные в текущем году
№ п/п | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Местонахождение объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Аксайский район | Логистический транспортно-складской комплекс (хладотерминал), для хранения 3500-5000 тонн продуктов питания глубокой заморозки, с грузооборотом 150-200 тонн в сутки | 400 | Отсутствие финансирования
2 |  | Аксайский район | 82,0 тыс. кв. м. | 2466.3 | Отсутствие потребности
1 |  | : Итого Аксайский район |  | 2866.3
3 |  | Багаевский район | 1200 яиц в месяц | 1.1 | Проблемы связанные с наличием соответствующего помещения размещения оборудования
2 |  | : Итого Багаевский район |  | 1.1
4 |  | Белокалитвинский район | Строительство животноводческой фермы (75 голов) | 20 | Отсутствие финансирования
3 |  | : Итого Белокалитвинский район |  | 20
5 |  | Боковский район | помещение на 30 посадочных мест | 7.6 | Инициатор данного проекта приостановил реализацию по причине отсутствия острой необходимости в данном объекте и отсутствия свободных оборотных средств
4 |  | : Итого Боковский район |  | 7.6
6 |  | Волгодонской район | 2,0 – 2,5 тн | 100 | Отсутствие финансирования
7 |  | Волгодонской район | 800,0 тн | 15 | Отсутствие финансирования
5 |  | : Итого Волгодонской район |  | 115
8 |  | г. Батайск | газоснабжение; энергоснабжение; -водоснабжение; -автодороги -автодороги Возможно железнодорожные пути,- | 1701.89 | В виду высокой арендной стоимости земельного участка отказались от предложенной площадки . Рассматривают только земли сельхозназначения. В Батайске таких земель нет.
6 |  | : Итого г. Батайск |  | 1701.89
9 |  | г. Новочеркасск | - | 1300 | Недостаток финансовых средств. В настоявшее время по информации руководства проекта изыскивается возможность привлечение средств.
7 |  | : Итого г. Новочеркасск |  | 1300
1 | ООО "Завод Кристалл" Модернизация производства по выращиванию монокристаллов кремния | г. Таганрог | 4800,0 кг/месяц | 80 | Отсутствие финансирования
11 |  | Егорлыкский район | строительство крупного специализированного предприятия по производству 11,3 тысяч тонн свинины в живом весе в год | 3116 | Отсутствие финансирования
9 |  | : Итого Егорлыкский район |  | 3116
12 |  | Морозовский район |  | 50 | Отсутствие финансирования
13 |  | Морозовский район |  | 34 | Отсутствие финансирования
10 |  | : Итого Морозовский район |  | 84
14 |  | Неклиновский район |  | 5 | Отсутствие финансирования
15 |  | Неклиновский район |  | 99 | Отсутствие финансирования
16 |  | Неклиновский район |  | 99 | реорганизация ЗАО "ТК Ростов"
11 |  | : Итого Неклиновский район |  | 203
17 |  | Октябрьский район |  | 60 | Отсутствие финансирования
12 |  | : Итого Октябрьский район |  | 60
18 |  | Орловский район | на 2 постановочных места | 1.5 | Отсутствие финансирования
19 |  | Орловский район | на 6 мест | 1.4 | Отсутствие финансирования
13 |  | : Итого Орловский район |  | 2.9
20 |  | Сальский район | 450 тонн мяса в год | 150 | Отсутствие финансирования
21 |  | Сальский район | 1165 тонн в год | 65 | Отсутствие финансирования
22 |  | Сальский район | 725 тонн овощей в год | 40 | Отсутствие финансирования
14 |  | : Итого Сальский район |  | 255
23 |  | Семикаракорский район | 3,8-4,5 млн.шт кирпича в год | 70 | Смена учредителя
15 |  | : Итого Семикаракорский район |  | 70
24 |  | Чертковский район |  | 2 | Строительство приостановлено (возможна продажа участка)
25 |  | Чертковский район | 12 кафе на 20 посадочных мест, магазин повседневного спроса - 3ед. Общая площадь земельного участка 69394кв.м. в собственности ООО "Полянка" | 100 | Строительство приостановлено из-за выхода подземных вод
16 |  | : Итого Чертковский район |  | 102
2 | ОАО "23 МОЗ" Техническое перевооружение предприятия | г. Таганрог | Мощность производства зависит от инвестиций | 3 | Отсутствие финансирования
3 | ООО "Лемакс" Строительство жилого комплекса | г. Таганрог | 8-10 этажей | 1200 | В связи с возникшими сложностями в получении технических условий по инженерному обеспечению планируемого к строительству жилого комплекса
4 | ОАО Концерн "Океанприбор" ОАО "Таганрогский завод "Прибой" Техническое перевооружение комплексных стендов настройки, отладки, испытаний и производственных участков для обеспечения изготовления гидроакустических средств и комплексов для гражданского судостроения" | г. Таганрог | Мощность зависит от инвестиций | 4.6 | Отсутствие финансирования
5 | ЗАО "Фамадар Картона Лимитед", строительство резервно топливного запаса | г. Таганрог | - | 6 | Проект перенесен на 4квартал 2013г.
6 | ЗАО "Фамадар Картона Лимитед", модернизация и ремонт отопительной системы производственного цеха | г. Таганрог | - | 20 | Проект перенесен на 4квартал 2013г.
7 | ЗАО "Фамадар Картона Лимитед", Приобретение и установка мидлайна с 3-х цветной печатью. | г. Таганрог | - | 40 | Проект перенесен на 4квартал 2013г.
8 | ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", Строительство и модернизация аэродромного комплекса "Таганрог-Южный" | г. Таганрог | Мощность зависит от инвестиций | 3330 | Отсутствие финансирования
9 | ОАО "Стройдеталь" Восстановление пролета №1 | г. Таганрог | - | 8.1 | Отсутствие финансирования
10 | ООО "Ами-сервис-Юг" | г. Таганрог | - | 37.9 | Отсутствие финансирования
11 | МУП "Управление "Водоканал" Станция напорных коллекторов от КНС "Восточная" | г. Таганрог | - | 1427.386 | Отсутствие финансирования
12 | МУП "Управление "Водоканал" Резервное электроснабжение очистных сооружений канализации | г. Таганрог | - | 22.752 | Отсутствие финансирования
13 | МУП "Управление "Водоканал" Станция УФ обеззараживания воды на ВОС "Донвод" | г. Таганрог | - | 119.18 | Отсутствие финансирования
14 | МУП "Управление "Водоканал" Подкачивающая насосная станция с двумя резервуарами в VI МКР ЗЖМ | г. Таганрог | - | 29.74 | Отсутствие финансирования
15 | МУП "Управление "Водоканал" Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений "Донвод" | г. Таганрог | - | 8.7 | Отсутствие финансирования
16 | ООО "ИНТРАС" Строительство торгового павильона | г. Таганрог | - | 35 | Отсутствие финансирования
17 | КТ "Черноиванов и Компания ТМЗ" Освоение выпуска котлов с инверторной схемой терморегулирования на базе термостата "Скаутт" | г. Таганрог | - | 10 | Отсутствие финансирования
19 | ПК "ТИС" Строительство жилья и последующая реализация квартир (260 квартир). | г. Таганрог | 235 | 235 | Компания находится в стадии банкротства
| ИТОГО: |  |  | 6382.358

## завершенные
РЕЕСТР завершенных в 2023 году инвестиционных проектов
№ п/п | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта | Сроки реализации проекта |  | Стоимость инвестиционного проекта |  |  | Планируемый объем инвестиций на 2023 год, млн руб. | Освоение инвестиций
|  |  | начало | ввод в эксплуатацию | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | Освоено с начала реализационного проекта | Освоено в 2023 году
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ООО «АГНКС» | Автомобильная мойка самообслуживания | 2021 | 2023 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 13.4
2 | ООО «АГНКС» |  | 2021 | 2023 | 12.6 | 2.6 | 10 | 12.6 | 12.6 | 12.6
Газогенераторная установка
3 | ООО "Чибо" | Кафе китайской кухни "Мандарин" | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | ООО "ВторметРегион-Юг" | Приобретение специальной техники | 2023 | 2023 | 35.6 | 35.6 | 0 | 35.6 | 35.6 | 35.6
5 | ООО "Оджетто Веб" | Приобретение техники | 2023 | 2023 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133
6 | ООО НТФ "Энергомаш-инжиринг" | Приобретение оборудования | 2023 | 2023 | 7.18 | 3.86 | 3.32 | 7.18 | 7.18 | 7.18
7 | ООО "Аситер Инспекшн" | Приобретение автомобилей | 2023 | 2023 | 11.46 | 10.34 | 1.12 | 11.46 | 11.46 | 11.46
8 | ООО "СиВижинЛаб" | Разработка и исследование метода предварительного обучения базовой модели искусственных нейронных сетей на большом массиве неразмеченных 3D данных компьютерной томографии внутренних органов человека для последующего обучения моделей классификации, детекции и сегментации компьютерных томограмм на малых выборках | 2022 | 2023 | 25 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25
9 | ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" | Реконструкция и модернизация (кроме ФЦП), создание и приобретение ОС | 2023 | 2023 | 588.67 | 588.67 | 0 | 588.67 | 260.91 | 260.91
10 | АО "ТАГМЕТ" | Модернизация оборудования | 2023 | 2023 | 2113.1 | 2113.1 | 0 | 1829.4 | 2627.8 | 3030.9
11 | АО "Красный гидропресс" | План технического перевооружения и реконструкции АО "Красный гидропресс" на 2023 год | 2023 | 2023 | 54.98 | 54.98 | 0 | 54.98 | 9.81 | 9.81
12 | ООО "Лемакс" | Модернизация завода газового бытового оборудования | 2023 | 2023 | 316 | 316 | 0 | 200 | 268 | 268
13
14 | ОАО "325 Авиационный ремонтный завод" | Техническое развитие и оснащение производства | 2021 | 2023 | 10.8 | 10.8 | 0 | 3.2 | 8.5 | 1.4
15 |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия | 2021 | 2023 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0
16 |  | Совершенствование IT-систем, обеспечивающих функционирование систем производства | 2021 | 2023 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.9 | 0.51 | 0
17 | ООО "СФТ Пакеджинг" | Модернизация оборудования | 2023 | 2023 | 85.3 | 85.3 | 0 | 85.3 | 96.1 | 96.1
18 | АО "НКБ ВС" | Обновление оборудования, техники в 2023 году | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 0 | 30 | 27.2 | 27.2
19 | ПАО "Россети юг" | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Таганроге с переустройством ВЛ в КЛ на участках территории с адресным ориентиром: ул. Фрунзе (нечетная сторона), между пер. Гоголевский и пер. Спартаковский (ориентировочная протяженность 0,393 км) | 2022 | 2023 | 19.811 | 0 | 0 | 19.811 | 18.22 | 5.31
20 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Таганроге с переустройством ВЛ в КЛ на участках территории с адресным ориентиром: ул. Петровская, между пер. Итальянский и пер. Украинский» (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,117 км) | 2022 | 2023 | 12.047 | 0 | 53.28 | 12.047 | 11.66 | 1.55
21 |  | Строительство участка КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ №512/1 до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1 для подключения многоэтажного жилого дома Заявителя (ООО «Чайка») по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская д. 93. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,2 км) | 2023 | 2023 | 1,315 | 0 | 0 | 1,315 | 2.333 | 2.333
22 |  | Строительство двух КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ №68/1 (на участке между ТП 6/0,4 кВ № 127 и ТП 6/0,4 кВ №210) от РП 6 кВ №7 по КЛ 6 кВ №137/1 ПС 110/35/6 кВ Т-13 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ. Строительство ТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения Заявителя (МБУЗ «Консультативно-диагностический центр») по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 156, к.н. 61:58:003484:11 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,024 км; мощность силового трансформатора 0,40 МВА) | 2022 | 2023 | 2.215 | 0 | 0 | 2.215 | 2.01 | 2.01
23 |  | Реконструкция участка КЛ 6 кВ №68/2 РП-7 - ТП-252 в г. Таганроге по факту аварийного повреждения (ориентировочная протяженность 0,14 км) | 2023 | 2024 | 4.979 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0
24 |  | Реконструкция участков ВЛ 6кВ №72, ВЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №3, №8, №23, №38, №72, №83, №118, №139, производимого в интересах ООО «Стройсервис» при реализации этапа 2.1 по созданию трамвайной сети в г. Таганроге Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП 5,7 км) | 2023 | 2023 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 2.928
25 |  | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №25, №35, №45, №50, №70, №94, производимого в интересах ООО «Стройсервис» при реализации этапа 2.1 по созданию трамвайной сети в г. Таганроге Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП 5,755 км) | 2023 | 2023 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 3.451
26 |  | «Строительство КЛ 6 кВ от РП 6 кВ №3 по КЛ 6 кВ №170 ПС 110/6 кВ Т-17, для технологического присоединения объекта Заявителя (ООО «Синара-Городские Транспортные Решения Таганрог») по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Смирновский, 52, к.н. 61:58:0002041:8, (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,4 км).» | 2023 | 2023 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7
27 | ПАО ТКЗ «Красный котельщик» | Модернизация и реконструкция котельного и котельно-вспомогательного производства | 2023 | 2023 | 587.034 | 587.034 | 0 | 587.034 | 492 | 492
28 | ООО "Миртек" | Обновление оборудования и техники | 2023 | 2024 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 92
29 | МУП "Управление "Водоканал" | Реконструкция линии периметрального освещения центральной производственной базы МУП «Управление «Водоканал» по ул. Прохладная, 2 | 2023 | 2023 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.53 | 2.797 | 2.797
30 |  | Реконструкция и модернизация системы обеззараживания питьевой воды с переводом химически опасного объекта на безопасную технологию обеззараживания питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на центральной производственной базе МУП «Управление «Водоканал», ул. Прохладная, 2 (1 очередь – установка электролизной станции) | 2023 | 2023 | 24.396 | 24.396 | 0 | 24.396 | 24.345 | 24.345
31 |  | Реконструкция ограждения по периметру склада хлора (хранение химических веществ) на ОСК в п. Дмитриадовка | 2023 | 2023 | 4.169 | 4.169 | 0 | 4.169 | 4.937 | 4.937
32 |  | Реконструкция системы очистки сточных вод (первичный отстойник производительностью 60 тыс. м3/сут) на ОСК в п. Дмитриадовка (1 очередь) (разработка ПСД) | 2023 | 2023 | 7.867 | 7.867 | 0 | 7.867 | 7.867 | 7.867
[5 empty] | 4079.365 | 3995.479 | 87.72 | 3665.086 | 4072.451 | 4444.921