## ОТЧЕТ МП Охрана окружающей сред
УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства
Е. Ю. Долматов
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за первое полугодие 2023 г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме) |  | Плановый срок реализации (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. рублей
[7 empty] | Предусмотрено программой |  |  |  |  | Факт на отчетную дату
[7 empty] | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ
|  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды города Таганрога" | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Л.В. Сагайдачная | Повышение уровня экологической безопасности и улучшение качества окружающей среды | Информация представлена в п. 1.1-1.6 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 356028.4 | 248 564,9 | 89 281,1 | 18 182,4 | Х | 4886.4 | Х | Х | 4886.4 | Х
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Анализ состояния окружающей среды на территории г. Таганрога» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Оценка состояния окружающей среды и эффективности планируемых и реализуемых мероприятий, разработки дополнительных мероприятий и рекомендаций по снижению загрязнения окружающей среды | Выполнена оценка состояния окружающей среды и эффективности планируемых и реализуемых мероприятий, разработка дополнительных мероприятий | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Получение специализированной информации в области мониторинга окружающей среды | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Получение специализированной информации в области мониторинга окружающей среды | В течение 2 квартала 2022 года были получены данные от специально уполномоченных государственных органов о состоянии атмосферного воздуха и водных объектов, которые размещены на официальном портале Администрации города Таганрога в разделе «Экология». | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Формирование ежегодного комплексного плана реализации хозяйствующими субъектами мероприятий по охране окружающей среды в границах города Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Ведение базы данных о природоохранной деятельности предприятий и достигнутых результатах | По итогам завершения рассмотрения планов и отчетов природоохранных мероприятий, направленных предприятиями и организациями города Таганрога в адрес Администрации г. Таганрога обработаны сведения и сформирован комплексный план природоохранных мероприятий на 2023 г., включающий наиболее значимые мероприятия по охране окружающей среды в границах города Таганрога. | 2023-01-01 | 2023-04-01 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
| Контрольное событие 1.1.1 Организация и проведение хозяйствующими субъектами мероприятий в области охраны окружающей среды | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Проведение хозяйствующими субъектами мероприятий в области охраны окружающей среды | Хозяйствующими субъектами в течение отчетного периода были организованы и проведены мероприятий в области охраны окружающей среды | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Ведение баз данных информации в сфере экологии» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Ведение реестров учета организаций, предоставляющих услуги в области охраны окружающей среды | Сформированы реестры учета организаций, предоставляющих услуги в сфере экологи | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Формирование сведений для ведения реестра специализированных организаций в сфере экологии | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Ведение реестров учета организаций, предоставляющих услуги в области охраны окружающей среды | Отделом сформирован реестр организаций, предоставляющих услуги в области охраны зеленых насаждений. Информация о специализированных организациях размещена на официальном портале Администрации города Таганрога в разделе «Реестр специализированных предприятий и организаций в сфере экологии». | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Сбор и обобщение сведений о зеленых насаждениях, произрастающих в границах города Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Сбор и обобщение сведений о количестве удаленных и высаженных зеленых насаждениях, о проведенных компенсационных высадках и т.п. | В целях упорядочивания работ по охране зеленых насаждений на территории города Таганрога информация о порядке получения разрешительной документации на проведение работ в отношении зеленых насаждений, а также об установленных требованиях к юридическим и физическим лицам, в ведении которых находятся зеленые насаждения и земельные участки с произрастающими на них зелеными насаждениями размещена на официальном портале администрации города Таганрога. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Изучение радиационно-экологической обстановки в городе Таганроге и устранение потенциально опасных объектов» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова | Проведение радиационного обследования для определения степени опасности для окружающей среды и человека, планирование работ по дезактивации источников излучения, прием ртуть содержащих материалов | Проведение мероприятия на 2023 год не запланировано |  |  | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Организация радиационно-экологического обследования территории города Таганрога
1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Уборка городских территорий, мест общего пользования, береговой полосы и склонов» | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Соблюдение санитарно-экологических требований, предотвращение загрязнения окружающей среды | МКУ "Благоустройство" в течение отчетного периода были выполнены работы по уборке городских территорий, мест общего пользования ( сбор случайного мусора; подметание тротуаров; очистка газонов;очистка урн от мусора; россыпь противогололедных материалов на тротуарах ;очистка от снега тротуаров), территории береговой полосы Таганрогского залива, внутриквартальных муниципальных территорий. МКУ "Приморье" в течение отчетного периода были выполнены работы по сбору случайного мусора , подметанию тротуаров, очистке урн от мусора, очистке газонов и т.д . | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9205 | Х | Х | 9205 | Х | 4278.4 | Х | Х | 4278.4 | Х
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Организация работ по уборке городских территорий, мест общего пользования, береговой полосы и склонов | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9205 | Х | Х | 9205 | Х | 4278.4 | Х | Х | 4278.4 | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде - рекультивация земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 36-1 и г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 36, и удаление массивов твердых коммунальных отходов, выходящих за границы землеотвода в утвержденные границы полигона | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Соблюдение санитарно-экологических требований, предотвращение загрязнения окружающей среды | Ведутся работы в рамках первого технического этапа | 2022-09-30 | 2030-12-31 | 346823.4 | 248564.9 | 89281.1 | 8977.4 | Х | 608 | 0 | 0 | 608 | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Корректировка проекта по рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 36-1 и г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 36 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Соблюдение санитарно-экологических требований, предотвращение загрязнения окружающей среды | Администрацией города Таганрога в 2021 году велись работы по корректировке проекта рекультивации полигона, расположенного по адресу: Николаевское шоссе, 36 и Николаевское шоссе, 36/1. В настоящее время проект разработан, оплата по контракту на сумму 4 238,8 тыс. руб. УЖКХ г. Таганрога (главным распорядителем бюджетных средств) будет выполнена после завершения претензионной работы по заключенному контракту. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 238,8 | Х | Х | 4 238,8 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.7.Ликвидация несанкциониро ванных свалочных очагов | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Соблюдение санитарно-экологических требований, предотвращение загрязнения окружающей среды | Финансирование на ликвидацию несанкционированных свалочных очагов отсутствуют | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
2 | Подпрограмма 2 «Охрана и рациональное использование водных объектов» | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов социальной направленности и экономики от негативного воздействия вод | Информация представлена в п. 2.1-2.2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 727.5 | Х | Х | 727.5 | Х | 81.7 | Х | Х | 81.7 | Х
2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация мероприятий по содержанию, эксплуатации и развитию систем городской ливневой канализации» | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, В.Ф. Каргаев | Реализация мероприятий по содержанию, эксплуатации и развитию систем городской ливневой канализации | проведение работ по очистке ливневой канализации (устранению заторов). Предотвращение сбросов в водные объекты вредных веществ и загрязнения Таганрогского залива | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Реализация мероприятий по содержанию, эксплуатации и развитию систем городской ливневой канализации | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, В.Ф. Каргаев |  | Соблюдение специального режима водоохранных зон путем предотвращения разрушения берегового откоса от волновой абразии и смывов грунтов. Снижение эрозии почв, предотвращение загрязнения Таганрогского залива. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
2.2 | Основное мероприятие 2.1 Проведение работ по взятию лабораторного анализа проб сточных вод на выпусках в Азовское море | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Организация ведения учета сбрасываемых ливневых вод через ливневой коллектор в Таганрогский залив Азовского моря | Предотвращение сбросов в водные объекты вредных веществ и загрязнения Таганрогского залива | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 312.2 | Х | Х | 312.2 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
2.2.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация проведения работ по взятию лабораторного анализа проб сточных вод на выпусках в Азовское море | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 312.2 | Х | Х | 312.2 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Контрольное событие 2.1.1 Взятие лабораторного анализа проб сточных вод на выпусках в Азовское море | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная |  | Проводятся работы по взятию лабораторных анализов проб сточных вод на выпусках в Азовское море | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 312.2 | Х | Х | 312.2 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт ливневой канализации открытого типа Балка Большая Черепаха на территории Рощи «Дубки» | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная |  | Проводятся работы по сбору случайного мусора, погрузке, вывозу и утилизации мусора | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 415.3 | Х | Х | 415.3 | Х | 81.7 | Х | Х | 81.7
3 | Подпрограмма 3 «Сохранение биологического разнообразия, природных комплексов и городских лесов» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е. Н. Ельникова Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Л.В. Сагайдачная | Охрана и защита зеленых насаждений, особо охраняемых природных территорий и территорий городских лесов | Охрана и защита зеленых насаждений, особо охраняемых природных территорий и территорий городских лесов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 124,8 | Х | Х | 10 124,8 | Х | 2122.7 | Х | Х | 2122.7 | Х
3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание зеленых насаждений, произрастающих на городских территориях» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Л.В. Сагайдачная | Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды | В течение отчетного периода были выполнены работы по покосу городских территорий ,поливу газонов, деревьев, кустарников, цветников, санитарной обрезке и удалению сухостойных деревьев и кустарников, вывоз веток, стволов деревьев, посадке деревьев и кустарников, декоративному ландшафтному озеленениею, рыхлению почв и т.д.. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9034.4 | Х | Х | 9034.4 | Х | 1415.4 | Х | Х | 1415.4 | Х
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Содержание городских зеленых насаждений | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9034.4 | Х | Х | 9034.4 | Х | 1415.4 | Х | Х | 1415.4 | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Выдача актов оценки состояния зеленых насаждений и разрешений на производство работ в отношении зеленых насаждений | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Соблюдение законодательства в области охраны зеленых насаждений | В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 14.04.2014 № 1015 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта оценки состояния зеленых насаждений» за первое полугодие 2023 года Отделом выдано 142 Акта оценки состояния зеленых насаждений». Кроме того, Отделом подготовлено 127 разрешений на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений с учетом требований Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений», утвержденного постановлением Администрации города Таганрога от 17.07.2018 № 1333. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Выдача условий и требований по сохранению зеленых насаждений в зоне производства работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом линейных и других объектов | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Соблюдение законодательства в области охраны зеленых насаждений | В соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны зеленых насаждений в адрес юридических и физических лиц, являющихся заказчиками строительства, реконструкции, ремонта зданий, сооружений, линейных и других объектов, в первом полугодии 2023 года выдано 134 условия и требования по сохранению зеленых насаждений в зоне производства работ. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Содержание особо охраняемых природных территорий местного значения» | Начальник Управления культуры г. Таганрога Е.Б. Шелухина (МАУ "ЦКДД) Начальник УЖКХ г. Таганрога Л.В. Сагайдачная (МКУ "Благоустройство) | Сохранение памятников природы городского значения, имеющее экологическое, просветительское, историческое, культурное значение, в том числе для подрастающего поколения | В соответствии с приказом комитета по управлению имуществом г.Таганрога от 13.02.2023 № 60.04.5-ПР/142 «О закреплении на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» многолетних насаждений» охраняемые объекты растительного мира г. Таганрога «Липа мелколистная", произрастающая по адресу:г. Таганрог, ул. Энгельса, 60, «Дуб черешчатый» в количестве 2 единиц, произрастающие по адресу: г.Таганрог,ул. Дзержинского в районе дома № 171/6 были закреплены на праве оперативного управления за МКУ «Благоустройство».На основании приказа комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 03.02.2023 № 60.04.5-ПР/98 за МАУ «Центр культурно–досуговой деятельности» на праве оперативного управления были закреплены охраняемые объекты растительного мира г. Таганрога: - «Гинкго двулопастный» в количестве 2 единиц, расположенные по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 104 В настоящее время балансодержателями планируется проведении уходных работ. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 89.4 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Содержание памятников природы местного значения | Начальник Управления культуры г. Таганрога Е.Б. Шелухина (МАУ "ЦКДД) Начальник УЖКХ г. Таганрога Л.В. Сагайдачная (МКУ "Благоустройство) | Сохранение природных комплексов; выявление негативных факторов, влияющих на ухудшение экологического состояния, разработка мер по сохранению и восстановлению природных систем |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 89.4 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Организация мероприятий по обеспечению режима особой охраны особо охраняемых природных территорий на территории г. Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Соблюдение законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий | Информация представлена в п. 3.2.1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предусмотрено программой Всего: Без финансирования
| Контрольное событие 3.2.1 Сохранение памятников природы местного значения города Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова |  | Информация представлена в п. 3.2.1 |  |  | 0 | Х | Х | 0 | Х |  | Х | Х |  | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Организация мероприятий в городских лесах в соответствии с Лесохозяйственным регламентом» | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Л. В. Сагайдачная, Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | В отчетный период МКУ «Приморье» (балансодержателем Таганрогского городского лесничества) выполнялись работы в рамках утвержденного лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, а именно: - обновление информационных противопожарных аншлагов; - устройство (уход) минерализованных полос; - сбор и вывоз мусора; - распил и вывоз валежа; - удаление и вывоз сухостоя; - санитарная обрезка насаждений; - покос травянистой растительности. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1001 | Х | Х | 1001 | Х | 707.3 | Х | Х | 707.3 | Х
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Организация мероприятий по содержанию городских лесов г. Таганрога | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Л.В. Сагайдачная | Сохранение и развитие городских лесов, поддержание их рекреационной ценности | МКУ «Приморье» в рамках заключенных контрактов реализуются работы по содержанию городских лесов согласно требованиям утвержденного Лесохозяйственного регламента. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1001 | Х | Х | 1001 | Х | 707.3 | Х | Х | 707.3 | Х
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Осуществление муниципального лесного контроля | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Соблюдение лесного законодательства, выявление и предупреждение нарушений лесного законодательства | Согласно распоряжению Администрации города Таганрога «Об утверждении Положения об отделе по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога» от 17.03.2010 № 34 отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога осуществляет: - муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования «Город Таганрог» (Положение о муниципальном контроле утверждено Решением Городской Думы г. Таганрога от 29.12.2021 №232); В утвержденном Положении плановые контрольные мероприятия не предусмотрены. Основания для проведения внеплановых проверок в отделе по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога в первом полугодии 2023 года отсутствовали. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой Всего to Факт на отчетную дату ВИ
4 | Подпрограмма 4 «Экологическое образова­ние и формирование экологической культуры населения» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова, начальник Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозова | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической грамотности | В течение отчетного периода реализованы мероприятия, направленные на формирование экологического сознания и повышение уровня экологической грамотности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 233.6 | Х | Х | 233.6 | Х | 105.2 | Х | Х | 105.2 | Х
4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Организация экологического движения на территории г. Таганрога» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова, начальник Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозова | Формирование экологической культуры населения города, воспитание бережного отношения к природе родного края, повышение экологической грамотности населения | Реализованы мероприятия, направленные на формирование экологического сознания и повышение уровня экологической грамотности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 18.2 | Х | Х | 18.2 | Х | 14.76 | Х | Х | 14.76 | Х
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Организация и проведение экологических конкурсов, выставок, конференций, мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности т.п. | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова, начальник Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозова | Воспитание ответственности по отношению к окружающей среде, получение знаний и навыков в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, реализуемых в процессе жизни | В целях формирования экологической культуры и мировоззрения населения Администрацией города Таганрога были разработаны и утверждены следующие документы: -План основных мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности с 22 марта по 5 июня 2023 г. в городе Таганроге; -Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности с 22 марта по 5 июня 2023 г. в городе Таганроге. В городской план вошли природоохранные акции, научно-практические конференции, конкурсы, праздники, мероприятия, посвященные Международному Дню птиц, Дню Земли, Дню древонасаждений в Ростовской области, Всемирному Дню моря и Международному дню Черного моря, а также выставки и классные часы по вопросам охраны окружающей среды, природоохранные акции на побережье Таганрогского залива «Азовскому морю – «Чистый берег», «Вода России». | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 18.2 | Х | Х | 18.2 | Х | 14.76 | Х | Х | 14.76 | Х
| Контрольное событие 4.1.1 Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории города Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Организация мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | На территории муниципального образования «Город Таганрог» организованы мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности
4.2 | Основное мероприятие 4.2 «Организация и проведение экологических акций» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | На территории муниципального образования «Город Таганрог» организован ряд экологических акций, направленных на вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 144.8 | Х | Х | 144.8 | Х | 62.1 | Х | Х | 62.1 | Х
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1 Организация акций «Азовскому морю – чистый берег» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Привлечение жителей города к вопросу поддержания чистоты прибрежной защитной полосы Таганрогского залива, профилактическая работа по предупреждению загрязнения отходами мест отдыха граждан | Ежемесячно проводилась Всероссийская ежегодная акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России». | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
4.2.2 | Мероприятие 4.2.2 Организация экологических акций «Сохраним леса», «Живи лес» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Сохранение и развитие городских лесов, поддержание их рекреационной ценности | Мероприятие запланировано на сентябрь 2023 года. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой Всего to Факт на отчетную дату ВИ
4.2.3 | Мероприятие 4.2.3 Проведение ежегодного Дня древонасаждений в Ростовской области на территории г. Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Возрождение традиции коллективного весеннего праздника древонасаждений, объявленного ежегодным согласно Постановлению Правительства РО от 13.04.2012 № 281 | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № Пр-1069, а также на основании постановления Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 281 «Об установлении ежегодных Дней древонасаждений в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Таганрог» состоялась весенняя акция День древонасаждения и Международная акция «Сад Памяти». Центральной площадкой весеннего дня Древонасаждений стала территория Чеховской набережной. На территории Чеховской набережной высажены 25 деревьев породы тополь и 18 саженцев породы клен. Всего в рамках акций «День Древонасаждений» и «Сад Памяти» на 160 территориях города было высажено более 900 деревьев и 800 кустарников различных пород. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 144.8 | Х | Х | 144.8 | Х | 62.1 | Х | Х | 62.1 | Х
| Контрольное событие 4.2.1 Организация экологических акций по уборке побережья | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Организация экологических акций по уборке побережья | Организованы экологические акции по уборке побережья Таганрогского залива в границах муниципального образования «Город Таганрог» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой ФБ to Предусмотрено программой ОБ; Предусмотрено программой ВИ; Факт на отчетную дату ФБ to Факт на отчетную дату ОБ; Факт на отчетную дату ВИ
| Контрольное событие 4.2.2 Проведение Дня древонасаждений в городе Таганроге | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Проведение Дня древонасаждений в городе Таганроге | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № Пр-1069, а также на основании постановления Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 281 «Об установлении ежегодных Дней древонасаждений в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Таганрог» состоялась весенняя акция День древонасаждения и Международная акция «Сад Памяти». Центральной площадкой весеннего дня Древонасаждений стала территория Чеховской набережной. На территории Чеховской набережной высажены 25 деревьев породы тополь и 18 саженцев породы клен. Всего в рамках акций «День Древонасаждений» и «Сад Памяти» на 160 территориях города было высажено более 900 деревьев и 800 кустарников различных пород. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 144.8 | Х | Х | 144.8 | Х | 62.1 | Х | Х | 62.1 | Х
4.3 | Основное мероприятие 4.3 «Издание печатных материалов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры | Для распространения среди библиотек, награждения лучших участников городских экологических мероприятий были подготовлены и изданы в рамках закюченного муниципального контракта экологические сборники общим тиражом 300 экземпляров. В сборнике «О состоянии окружающей среды г. Таганрога в 2022 году» (тираж 150 шт.) представлено краткое описание итогов работы природоохранных организаций и учреждений города Таганрога в 2022 году, материалы научных, практических исследований состояния атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений, Таганрогского залива и других составляющих окружающей среды. В информационном сборнике «Экоэрудит № 20» (тираж 150 шт.) представлены исследовательские работы учащихся образовательных учреждений г. Таганрога. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70.6 | Х | Х | 70.6 | Х | 28.35 | Х | Х | 28.35 | Х
4.3.1 | Мероприятие 4.3.1 Издание ежегодных сборников «О состоянии окружающей среды города Таганрога», «Экоэрудит» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70.6 | Х | Х | 70.6 | Х | 28.35 | Х | Х | 28.35 | Х
4.3.2 | Мероприятие 4.3.2 Распространение агитационных печатных экологических материалов | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Устранение экологической безграмотности | Реализованы мероприятия по информированию населения, предприятий, организаций, учреждений через средства массовой информации и портал Администрации города о состоянии окружающей среды, о законодательстве в сфере экологии | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой Всего to Факт на отчетную дату ВИ
| Контрольное событие 4.3.1 Издание ежегодных сборников «О состоянии окружающей среды города Таганрога»,«Экоэрудит» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова |  | Информация представлена в п. 4.3.1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70.6 | Х | Х | 70.6 | Х | 28.35 | Х | Х | 28.35 | Х
4.4 | Основное мероприятие 4.4 «Информационная деятельность в сфере охраны окружающей среды» | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Информирование населения, предприятий, организаций, учреждений через средства массовой информации, портал Администрации города о состоянии окружающей среды, о законодательстве в сфере экологии | Информация представлена в п. 4.4.1-4.4.2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой Всего to Факт на отчетную дату ВИ
4.4.1 | Мероприятие 4.4.1 Информирование населения, предприятий, организаций, учреждений через средства массовой информации, портал Администрации города о состоянии окружающей среды города Таганрога | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Информирование населения, предприятий, организаций, учреждений через средства массовой информации, портал Администрации города о состоянии окружающей среды | В связи с возрастающим интересом к вопросам природопользования и охраны окружающей среды информация о реализации экологических мероприятий и акций, изменениях в природоохранном законодательстве широко освещалась в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации г. Таганрога в разделе «Экология». Для включения в ежегодный Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области» направлена информация о природоохранной деятельности и экологической обстановке в г. Таганроге за минувший год. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой Всего to Факт на отчетную дату ВИ
4.4.2 | Мероприятие 4.4.2 Информационная деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, о проведении Международной символической акции «Час Земли», Международного дня без автомобиля | Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Информирование населения в области в области энергосбережения и энергоэффективности и рационального природопользования | Проведено информирование населения, предприятий и организаций через средства массовой информации, портал Администрации города по вопросу проведения на территории города Таганрога Международной символической акции «Час Земли» и Международного дня без автомобиля | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Предусмотрено программой Всего to Факт на отчетную дату ВИ
4.5 | Основное мероприятие 4.5 «Организация летнего экологического лагеря» | Начальник Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозова Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Формирование экологического мировоззрения у учащихся школ города | Проведение мероприятия на 2023 год не запланировано | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Проведение детского летнего экологического лагеря | Начальник Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозова Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова |  |  | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Контрольное событие 4.5.1 Организация и проведение детского летнего экологического лагеря | Начальник Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозова Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога Е.Н. Ельникова | Формирование экологического мировоззрения у учащихся школ города |  | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Итого по муниципальной программе | УЖКХ г. Таганрога |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 366866.6 | 248 564,9 | 89 281,1 | 29020.6 | Х | 7090.8 | 0 | 0 | 7090.8 | Х
|  | Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Таганрога |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 233.6 | Х | Х | 233.6 | Х | 105.2 | Х | Х | 105.2 | Х
|  | Управение культуры г. Таганрога |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14.1 | Х | Х | 14.1 | Х | 0 | Х | Х | 0
|  | Управление образования г. Таганрога |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
|  | Всего |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 367114.3 | 248 564,9 | 89 281,1 | 29 268,3 | Х | 7196 | 0 | 0 | 7196 | Х